## 프로젝트 타임라인 템플릿
프로젝트 개발스케줄
프로젝트명 |  | 1차 프로젝트
관리자 |  | 박효은
세부정보 |  |  | 3월 | [22 empty] | 4월
시작일 3/9, 종료일 4/17 (총 40일) |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
프로젝트 기획 | 기획서 작성 | bar: 3월 9 to 3월 13
스케줄표 및 화면설계서 작성 | bar: 3월 14 to 3월 16
데이터 관리 | 데이터 수집 및 검토 | bar: 3월 17 to 3월 18
| 데이터 전처리 | 시계열 데이터셋 구축 및 스케일링 | bar: 3월 18 to 3월 19
변수생성, 무결정 검증 | bar: 3월 20
머신러닝 모델링 | 시계열 회귀 모델 구축, 교차 상관 분석 | bar: 3월 21 to 3월 25
GridSearchCV , 모델의 신뢰성 검토 | bar: 3월 26 to 3월 31
웹 서비스 | Flask 프레임워크, 데이터베이스 I/O 최적화 | bar: 4월 1 to 4월 4
반응형 대시보드 및 자동화 로직 구현 | bar: 4월 5 to 4월 9
데이터 시각화 | 위험도를 단계별 시각화 및 UI 구현 | bar: 4월 10 to 4월 17